## COST breakdown-Planned
Well # Planned Cost Breakdown |  |  | Date |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05
Planned Drilling day
Planned Well depth
Well Depth, actual
|  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Description | Contractor | Actual Cumulative Cost | Drilling expences | [33 empty] | Total Cost
1 | Wellsite, Road |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wellsite and Road |  | 0 | [34 empty] | 0
| Rig inspection |  | 0 | [34 empty] | 0
| Restauration of location |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
2 | Drilling contractor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Demobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Drilling Rig (day-rate) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Additional Rates |  | 0 | [34 empty] | 0
| Additional service by KKC (food + accomodation+ etc) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Shale Shacker screens |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
3 | Diesel Fuel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rig |  | 0 | [34 empty] | 0
| Camp |  | 0 | [34 empty] | 0
| Own transport consumption |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
4 | Water & Water Supply |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water |  | 0 | [34 empty] | 0
5 | Drill Bits Rental and Consignment |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-1/2" Pilot Hole (0 - 200м) |  | 0 | [34 empty] | 0
| 26" section (0m - 200m) |  | 0 | [34 empty] | 0
| 26" section (0m - 200m) Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
| 16" section (200m - 2700m) Rental |  | 0 | [34 empty] | 0
| 16" section (200m - 2700m) Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
| 12-1/4" section (2700 - 4950 m) Rental |  | 0 | [34 empty] | 0
| 12-1/4" section (2700 - 4950 m) Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
| 8-1/2" section (4950 - 6000m) Rental |  | 0 | [34 empty] | 0
| 8-1/2" section (4950 - 6000m) Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
| 6" Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
6 | BHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 15/16" Stabilizer SN-ID8841 |  | 0 | [34 empty] | 0
| 25 15/16" Stabilizer SN-33042 |  | 0 | [34 empty] | 0
| Секция 16" |  | 0 | [34 empty] | 0
| 6 1/2" x Pony Collar |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
7 | Mud Engineering & Products |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mud Lab Mobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Mud Lab Demobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Mud & Leaving Lub |  | 0 | [34 empty] | 0
| Senior Mud Engineer |  | 0 | [34 empty] | 0
| Junior Mud Engineer |  | 0 | [34 empty] | 0
| Mud Products |  | 0 | [34 empty] | 0
| Other mud engineering |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
8 | Well Electric Logging |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-1/2" section (0m - 200m) Pilot Hole |  | 0 | [34 empty] | 0
| 16" section (200m - 2700m) |  | 0 | [34 empty] | 0
| 12-1/4" section (2700 - 4950m) |  | 0 | [34 empty] | 0
| 8-1/2" section (4950 - 6000m) Final Logging |  | 0 | [34 empty] | 0
| Additional logging (interpretation, etc) |  | 0 | [34 empty] | 0
|  |  | 0 | [34 empty] | 0
9 | Mud Logging |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Operating Rate (Equipment, Personnel) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Stand by Rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| MOB & Demob |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
10 | Coring Service |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7" equipment mob/demob |  | 0 | [34 empty] | 0
| 7" Rental rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| 7" Personnel |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
11 | Well head |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Section A |  | 0 | [34 empty] | 0
| Section B |  | 0 | [34 empty] | 0
| Section C |  | 0 | [34 empty] | 0
| Section D |  | 0 | [34 empty] | 0
| Adapter |  | 0 | [34 empty] | 0
| X-mas Tree |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare Parts |  | 0 | [34 empty] | 0
| Tools |  | 0 | [34 empty] | 0
| Other WH and X-mas tree (FMC engineer, Transport, etc.) |  | 0 | [34 empty] | 0
12 | Casing (including transport) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 13 3/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 9-5/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 9-7/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 7" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 3 1/2" Tubing |  | 0 | [34 empty] | 0
| Float shoe & float collar, etc (stinger, CSG Centralisers ) |  | 0 | [34 empty] | 0
| BakerLock, Casing Dope etc |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
13 | Cementing (equipment+cement+personnel) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Demobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| 20" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 13 3/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 9-5/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 9-7/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 7" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| Cement bulking |  | 0 | [34 empty] | 0
| Engineering design |  | 0 | [34 empty] | 0
| Lab Testing |  | 0 | [34 empty] | 0
| Cementing Equipment with Personnel |  | 0 | [34 empty] | 0
| Additional crew call off |  | 0 | [34 empty] | 0
| Cement chemicals |  | 0 | [34 empty] | 0
| Other cementing/pumping servcie (cement plugs, etc) |  | 0 | [34 empty] | 0
14 | Consulting |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consulting Services |  | 0 | [34 empty] | 0
15 | Plug and Abandonment |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bridge plug(s) & cement |  | 0 | [34 empty] | 0
| Setting tool |  | 0 | [34 empty] | 0
| Personnel |  | 0 | [34 empty] | 0
| Wire line service |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
16 | Completion & Drill Stem Tests |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Well Test/ Including Workover Rig Rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| Perforation |  | 0 | [34 empty] | 0
| Stimulation - Acidizing |  | 0 | [34 empty] | 0
| Slick line Service |  | 0 | [34 empty] | 0
| DST mob/demob (equipmnt + personnel) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Stand by charge (Equipment & personnel) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Down hole equipment Operating Rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| Surface equipmnt & Personnel Operating Rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| Tank yard Rental |  | 0 | [34 empty] | 0
| Crude transport |  | 0 | [34 empty] | 0
| Project of appraisal work |  | 0 | [34 empty] | 0
| Operative reserve estimation |  | 0 | [34 empty] | 0
17 | Blowout prevention |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Blowout prevention material access |  | 0 | [34 empty] | 0
| Inspector, BOP test approval |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
18 | Disposal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drill cuttings disposal |  | 0 | [34 empty] | 0
| Mud disposal |  | 0 | [34 empty] | 0
| Drilling water waste disposal |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
19 | Telecommunications |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installation of TC |  | 0 | [34 empty] | 0
| Rental Fee |  | 0 | [34 empty] | 0
| Usage |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
20 | Security |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Senior Security |  | 0 | [34 empty] | 0
| Rig Security |  | 0 | [34 empty] | 0
| Camp Security |  | 0 | [34 empty] | 0
21 | H2S Control |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Equipment Mobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Equipment Demobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Personell mob/demob |  | 0 | [34 empty] | 0
| H2S Supervisor |  | 0 | [34 empty] | 0
| H2S Equipment |  | 0 | [34 empty] | 0
| H2S Training |  | 0 | [34 empty] | 0
22 | Contingency |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Services |  | 0 | [34 empty] | 0
| Materials |  | 0 | [34 empty] | 0
| Other contingecy |  | 0 | [34 empty] | 0
23 | Design projects |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design of well #1 construction + EIA |  | 0 | [34 empty] | 0
| Designer's supervising |  | 0 | [34 empty] | 0
| Inspectio |  | 0 | [34 empty] | 0
| Rig Inspection |  | 0 | [34 empty] | 0
24 | DAILY COST, actual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CUMULATIVE WELL COST, actual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F108: Yuliya Utepova: 27*2790 SI 44*1198 SV 14*690 NSV
Note on Q108: Yuliya Utepova: добавить ставку Дэна
Язык / Language
English
Русский

## COST breakdown-Actual
Well # Actual Cost Breakdown |  |  | Date |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05
|  |  | Planned Drilling day |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Planned Well depth |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Well Depth, actual
|  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Description | Contractor | Actual Cumulative Cost | Drilling expences | [33 empty] | Total Cost
1 | Wellsite, Road |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wellsite and Road |  | 0 | [34 empty] | 0
| Rig inspection |  | 0 | [34 empty] | 0
| Restauration of location |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
2 | Drilling contractor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Demobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Drilling Rig (day-rate) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Additional Rates |  | 0 | [34 empty] | 0
| Additional service by KKC (food + accomodation+ etc) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Shale Shacker screens |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
3 | Diesel Fuel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rig |  | 0 | [34 empty] | 0
| Camp |  | 0 | [34 empty] | 0
| Own transport consumption |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
4 | Water & Water Supply |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water |  | 0 | [34 empty] | 0
5 | Drill Bits Rental and Consignment |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-1/2" Pilot Hole (0 - 200м) |  | 0 | [34 empty] | 0
| 26" section (0m - 200m) |  | 0 | [34 empty] | 0
| 26" section (0m - 200m) Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
| 16" section (200m - 2700m) Rental |  | 0 | [34 empty] | 0
| 16" section (200m - 2700m) Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
| 12-1/4" section (2700 - 4950 m) Rental |  | 0 | [34 empty] | 0
| 12-1/4" section (2700 - 4950 m) Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
| 8-1/2" section (4950 - 6000m) Rental |  | 0 | [34 empty] | 0
| 8-1/2" section (4950 - 6000m) Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
| 6" Consignment |  | 0 | [34 empty] | 0
6 | BHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 15/16" Stabilizer SN-ID8841 |  | 0 | [34 empty] | 0
| 25 15/16" Stabilizer SN-33042 |  | 0 | [34 empty] | 0
| Секция 16" |  | 0 | [34 empty] | 0
| 6 1/2" x Pony Collar |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
7 | Mud Engineering & Products |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mud Lab Mobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Mud Lab Demobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Mud & Leaving Lub |  | 0 | [34 empty] | 0
| Senior Mud Engineer |  | 0 | [34 empty] | 0
| Junior Mud Engineer |  | 0 | [34 empty] | 0
| Mud Products |  | 0 | [34 empty] | 0
| Other mud engineering |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
8 | Well Electric Logging |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-1/2" section (0m - 200m) Pilot Hole |  | 0 | [34 empty] | 0
| 16" section (200m - 2700m) |  | 0 | [34 empty] | 0
| 12-1/4" section (2700 - 4950m) |  | 0 | [34 empty] | 0
| 8-1/2" section (4950 - 6000m) Final Logging |  | 0 | [34 empty] | 0
| Additional logging (interpretation, etc) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Hidrodynamic test, prssure build-Up, bottom hole pressure samples |  | 0 | [34 empty] | 0
9 | Mud Logging |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Operating Rate (Equipment, Personnel) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Stand by Rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| MOB & Demob |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
10 | Coring Service |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7" equipment mob/demob |  | 0 | [34 empty] | 0
| 7" Rental rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| 7" Personnel |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
11 | Well head |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Section A |  | 0 | [34 empty] | 0
| Section B |  | 0 | [34 empty] | 0
| Section C |  | 0 | [34 empty] | 0
| Section D |  | 0 | [34 empty] | 0
| Adapter |  | 0 | [34 empty] | 0
| X-mas Tree |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare Parts |  | 0 | [34 empty] | 0
| Tools |  | 0 | [34 empty] | 0
| Other WH and X-mas tree (FMC engineer, Transport, etc.) |  | 0 | [34 empty] | 0
12 | Casing (including transport) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 13 3/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 9-5/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 9-7/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 7" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 3 1/2" Tubing |  | 0 | [34 empty] | 0
| Float shoe & float collar, etc (stinger, CSG Centralisers ) |  | 0 | [34 empty] | 0
| BakerLock, Casing Dope etc |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
13 | Cementing (equipment+cement+personnel) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Demobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| 20" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 13 3/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 9-5/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 9-7/8" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| 7" Casing |  | 0 | [34 empty] | 0
| Cement bulking |  | 0 | [34 empty] | 0
| Engineering design |  | 0 | [34 empty] | 0
| Lab Testing |  | 0 | [34 empty] | 0
| Cementing Equipment with Personnel |  | 0 | [34 empty] | 0
| Additional crew call off |  | 0 | [34 empty] | 0
| Cement chemicals |  | 0 | [34 empty] | 0
| Other cementing/pumping servcie (cement plugs, etc) |  | 0 | [34 empty] | 0
14 | Consulting |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consulting Services |  | 0 | [34 empty] | 0
15 | Plug and Abandonment |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bridge plug(s) & cement |  | 0 | [34 empty] | 0
| Setting tool |  | 0 | [34 empty] | 0
| Personnel |  | 0 | [34 empty] | 0
| Wire line service |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
16 | Completion & Drill Stem Tests |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Well Test/ Including Workover Rig Rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| Perforation |  | 0 | [34 empty] | 0
| Stimulation - Acidizing |  | 0 | [34 empty] | 0
| Slick line Service |  | 0 | [34 empty] | 0
| DST mob/demob (equipmnt + personnel) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Stand by charge (Equipment & personnel) |  | 0 | [34 empty] | 0
| Down hole equipment Operating Rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| Surface equipmnt & Personnel Operating Rate |  | 0 | [34 empty] | 0
| Tank yard Rental |  | 0 | [34 empty] | 0
| Crude transport |  | 0 | [34 empty] | 0
| Project of appraisal work |  | 0 | [34 empty] | 0
| Operative reserve estimation |  | 0 | [34 empty] | 0
17 | Blowout prevention |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Blowout prevention material access |  | 0 | [34 empty] | 0
| Inspector, BOP test approval |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
18 | Disposal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drill cuttings disposal |  | 0 | [34 empty] | 0
| Mud disposal |  | 0 | [34 empty] | 0
| Drilling water waste disposal |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
19 | Telecommunications |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installation of TC |  | 0 | [34 empty] | 0
| Rental Fee |  | 0 | [34 empty] | 0
| Usage |  | 0 | [34 empty] | 0
| Spare |  | 0 | [34 empty] | 0
20 | Security |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Senior Security |  | 0 | [34 empty] | 0
| Rig Security |  | 0 | [34 empty] | 0
| Camp Security |  | 0 | [34 empty] | 0
21 | H2S Control |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Equipment Mobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Equipment Demobilization |  | 0 | [34 empty] | 0
| Personell mob/demob |  | 0 | [34 empty] | 0
| H2S Supervisor |  | 0 | [34 empty] | 0
| H2S Equipment |  | 0 | [34 empty] | 0
| H2S Training |  | 0 | [34 empty] | 0
22 | Contingency |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Services |  | 0 | [34 empty] | 0
| Materials |  | 0 | [34 empty] | 0
| Other contingecy |  | 0 | [34 empty] | 0
23 | Design projects |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design of well #1 construction + EIA |  | 0 | [34 empty] | 0
| Designer's supervising |  | 0 | [34 empty] | 0
| Inspectio |  | 0 | [34 empty] | 0
| Rig Inspection |  | 0 | [34 empty] | 0
24 | DAILY COST, actual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CUMULATIVE WELL COST, actual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Date | Date | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05
|  |  | Day since spud in | DDR #
|  |  | actual Depth | Depth, total
Actual Daily footage
For the DDR
|  |  | Daily cost |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Actual Cumul. Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Planned Cumul.Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Variation |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F108: Yuliya Utepova: 27*2790 SI 44*1198 SV 14*690 NSV
Note on Q108: Yuliya Utepova: добавить ставку Дэна
Язык / Language
English
Русский

## Legend
Well # Actual Cost Breakdown | Скважина № Фактические Затраты | Date | Дата | Date | Дата
Well # Planned Cost Breakdown | Скважина № Плановые Затраты | Planned Drilling day | Плановый День бурения | DDR# | № рапорта
|  | Planned Daily Footage | Плановая суточная проходка | Well Depth, actual | Глубина скважины, факт
|  | Planned Well depth | Плановая Глубина Скважины
[6 empty] | Planned | Плановые
Description | Описание Затрат | Contractor | Подрядчик | Cumulative Cost | Нарастающие Затраты | Before Drilling | Затраты до бурения
Wellsite, Road | Буровая площадка, Дорога |  |  | Actual Cumulative Cost | Фактические Нарастающие Затраты | Actual | Фактические
Wellsite and Road | Площадка под Буровую и лагерь и дорога
Rig inspection | Инспекция буровой
Restauration of location | Рекультивация площадки
Spare | Запас
Drilling contractor | Буровой подрядчик
Mobilization | Мобилизация
Demobilization | Демобилизация
Drilling Rig (day-rate) | Буровая Установка (оплата за сутки)
Additional Rates | Дополн. ставки
Additional service by KKC (food + accomodation+ etc) | Дополнительные услуги KCC (питание, проживание и т.п.)
Shale Shacker screens | Сетки вибросит
Spare | Запас
Diesel Fuel | Дизельное Топливо
Rig | Буровая
Camp | Лагерь
Own transport consumption | Заправка транспорта
Spare | Запас
Water & Water Supply | Вода и Транспортировка Воды
Water | Вода
Drill Bits Rental and Consignment | Буровые Долота Аренда и Консигнация
8-1/2" Pilot Hole (0 - 200м) | 8-1/2" Пилотный ствол (0м - 200м)
26" section (0m - 200m) | 26" секция (0м - 200м)
26" section (0m - 200m) Consignment | 26" секция (0м - 200м) Консигнация
16" section (200m - 2700m) Rental | 16" секция (200м - 2700м) Аренда
16" section (200m - 2700m) Consignment | 16" секция (200м - 2700м) Консигнация
12-1/4" section (2700 - 4950 m) Rental | 12-1/4" секция (2700м - 4950м) Аренда
12-1/4" section (2700 - 4950 m) Consignment | 12-1/4" секция (2700м - 4950м) Консигнация
8-1/2" section (4950 - 6000m) Rental | 8-1/2" секция (4950м - 6000м) Аренда
8-1/2" section (4950 - 6000m) Consignment | 8-1/2" секция (4950м - 6000м) Консигнация
6" Consignment | 6" Консигнация
BHA | КНБК
25 15/16" Stabilizer SN-ID8841 | 25 15/16" КЛС СН-ID8841
25 15/16" Stabilizer SN-33042 | 25 15/16" КЛС СН-33042
6 1/2" Drilling Jar | 6 1/2" Ясс
6 1/2" x Pony Collar | 6 1/2" укороченная УБТ
Spare | Запас
Mud Engineering & Products | Буровые растворы и Химреагенты
Mud Lab Mobilization | Мобилизация Лаборатории
Mud Lab Demobilization | Демобилизация Лаборатории
Mud & Leaving Lub | Лаборатория и Жилой Вагончик
Senior Mud Engineer | Старший Инженер по Буровым Растворам
Junior Mud Engineer | Младший Инженер по Буровым Растворам
Mud Products | Химрагенты
Other mud engineering | Другие расходы по Бур.Растворам
Spare | Запас
Well Electric Logging | Электро Каротаж
8-1/2" section (0m - 200m) Pilot Hole | 8-1/2" секция (0м - 200м) Пилотный Ствол
16" section (200m - 2700m) | 16" секция (200м - 2700м)
12-1/4" section (2700 - 4950m) | 12-1/4" секция (2700 - 4950м)
8-1/2" section (4950 - 6000m) Final Logging | 8-1/2" секция (4950 - 6000m) Заключительный каротаж
Additional logging (interpretation, etc) | Дополнит. Расходы по каротажу (интерпретация и т.п.)
Hidrodynamic test, prssure build-Up, bottom hole pressure samples | Гидродинамический тест, проверка призабойного давления
Mud Logging | Геологический контроль бурения
Operating Rate (Equipment, Personnel) | Рабочая ставка (оборудование и персонал)
Stand by Rate | Ожидание
MOB & Demob | Мобилизация / Демобилизация
Spare | Запас
Coring Service | Отбор Керна
7" equipment mob/demob | 7" оборудование Моб/Демоб
7" Rental rate | 7" За метраж с отбором керна
7" Personnel | 7" Персонал
Spare | Запас
Well head | Колонная Головка
Section A | Секция А
Section B | Секция В
Section C | Секция С
Section D | Секция Д
Adapter | Адаптер
X-mas Tree | Фонтанная Арматура
Spare Parts | Запасные части, комплекты
Tools | Комплект Инструментов
Other WH and X-mas tree (FMC engineer, Transport, etc.) | Другие расходы по оборудованию устья (Инженер, транспорт и т.д.)
Casing (including transport) | Обсадные колонны (вкл. транспорт)
20" Casing | Обсадная труба 20"
13 3/8" Casing | Обсадная труба 13 3/8"
9-5/8" Casing | Обсадная труба 9-5/8"
9-7/8" Casing | Обсадная труба 9-7/8"
7" Casing | Обсадная труба 7"
3 1/2" Tubing | 3 1/2" НКТ
Float shoe & float collar, etc (stinger, CSG Centralisers ) | Башмак, Обратн.клапан и др. Расходуемые (Центраторы обсадных колонн, стингер...)
BakerLock, Casing Dope etc | БэйкерЛок, Колонная Смазка т.д
Spare | Запас
Cementing (equipment+cement+personnel) | Цементирование (обрудование+моб/демоб+персонал)
Mobilization | Мобилизация
Demobilization | Демобилизация
20" Casing | Обсадная труба 20"
13 3/8" Casing | Обсадная труба 13 3/8"
9-5/8" Casing | Обсадная труба 9-5/8"
9-7/8" Casing | Обсадная труба 9-7/8"
7" Casing | Обсадная труба 7"
Cement bulking | Затаривание цемента
Engineering design | Инженерное проектирование
Lab Testing | Лаб испытанния
Cementing Equipment with Personnel | Цементировочное оборудование с персоналом
Additional crew call off | Вызов дополнительной бригады
Cement chemicals | Химия
Other cementing/pumping servcie (cement plugs, etc) | Другие услуги по цементированию и перекачке (цем.мосты и др)
Consulting | Консалтинг
Consulting Services | Консультационные Услуги
Plug and Abandonment | Ликвидация / Консервация скважины
Bridge plug(s) & cement | Взрыв пакер(ы) и цемент
Setting tool | Разъединитель для спуска пакеров
Personnel | Персонал
Wire line service | Услуги Каротажников
Spare | Запас
Completion & Drill Stem Tests | Заканчивание и Испытание и Освоение скважины
Well Test/ Including Workover Rig Rate | Испытание Скважины/ Включая ставку станка
Perforation | Перфорация
Stimulation - Acidizing | Стимуляция притока (СКО)
Slick line Service | Услуги проволочной лебёдки
DST mob/demob (equipmnt + personnel) | Моб/Демоб оборудования и персонала для испытания
Stand by charge (Equipment & personnel) | Ожидание, ставка за оборудование и персонал
Down hole equipment Operating Rate | Подземное оборудование, рабочая ставка
Surface equipmnt & Personnel Operating Rate | Наземное оборудование и Персонал, рабочая ставка
Tank yard Rental | Ёмкости для храниния, аренда
Crude transport | Транспорт сырой нефти
Project of appraisal work | Проект оценки
Operative reserve estimation | Подсчет Запасов
Blowout prevention | Противофонтанная служба
Blowout prevention material access | Доступ к оборудованию по борьбе с НГВ фонтанами
Inspector, BOP test approval | Инспектор, Разрешение на бурение после монтажа ПВО
Spare | Запас
Disposal | Вывоз отходов
Drill cuttings disposal | Утилизация Бурового шлама
Mud disposal | Утилизация бурового раствора
Drilling water waste disposal | Утилизация буровых сточных вод
Spare | Запас
Telecommunications | Связь
Installation of TC | Монтаж терминала
Rental Fee | Аренда терминала
Usage | Пользование
Spare | Запас
Security | Охрана
Senior Security | Старший охранник
Rig Security | Охранник на Буровой
Camp Security | Охранник в лагере
H2S Control | Контроль H2S
Equipment Mobilization | Мобилизация оборудования
Equipment Demobilization | Демобилизация оборудования
Personell mob/demob | Мобилизация/Демобилизация персонала
H2S Supervisor | Супервайзер по Сероводороду
H2S Equipment | Оборудование по сероводороду
H2S Training | Обучение по сероводороду
Contingency | Непредвиденные расходы
Services | Услуги
Materials | Материалы
Other contingecy | Другие непредвиденные расходы.
Design projects | Проекты
Design of well #1 construction + EIA | ИТП на строительство скв№1 + ОВОС
Designer's supervising | Авторский надзор
Inspectio | Инспекция
Rig Inspection | Инспекция БУ
Spare | Запас
DAILY COST, actual | СУТОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ, факт | DAILY COST, Planned | СУТОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ, план
CUMULATIVE WELL COST, actual | ВСЕГО, РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ, факт | CUMULATIVE WELL COST, Planned | НАРАСТАЮЩИЕ ЗАТРАТЫ, план
Date | Дата
DDR # | № рапорта
Daily footage | Проходка за сутки
Depth, total | Глубина скважиы

## Depth vs depth Data
Well #
|  | Plan | Actual
Days | Date | Depth | Depth
0 | 2026-08-04 | 20 | 34
1 | 2026-08-05 | 30 | 58
2 | 2026-08-06 | 100 | 203
3 | 2026-08-07 | 180 | 203
4 | 2026-08-08 | 200 | 203
5 | 2026-08-09 | 200 | 203
6 | 2026-08-10 | 200 | 203
7 | 2026-08-11 | 200 | 203
8 | 2026-08-12 | 200 | 203
9 | 2026-08-13 | 250 | 203
10 | 2026-08-14 | 350 | 203
11 | 2026-08-15 | 450 | 203
12 | 2026-08-16 | 550 | 207
13 | 2026-08-17 | 650 | 242
14 | 2026-08-18 | 750 | 344.5
15 | 2026-08-19 | 850 | 344.5
16 | 2026-08-20 | 950 | 348
17 | 2026-08-21 | 1050 | 350
18 | 2026-08-22 | 1140 | 350
19 | 2026-08-23 | 1230 | 350
20 | 2026-08-24 | 1320 | 350.3
21 | 2026-08-25 | 1410 | 355
22 | 2026-08-26 | 1500 | 355
23 | 2026-08-27 | 1590 | 355
24 | 2026-08-28 | 1680 | 355
25 | 2026-08-29 | 1770 | 355
26 | 2026-08-30 | 1860 | 355
27 | 2026-08-31 | 1950 | 355
28 | 2026-09-01 | 2040 | 355
29 | 2026-09-02 | 2130 | 355
30 | 2026-09-03 | 2200 | 355
31 | 2026-09-04 | 2270 | 355
32 | 2026-09-05 | 2340 | 355
33 | 2026-09-06 | 2410 | 355
34 | 2026-09-07 | 2480 | 355
35 | 2026-09-08 | 2570 | 355
36 | 2026-09-09 | 2660 | 355
37 | 2026-09-10 | 2700 | 393
38 | 2026-09-11 | 2700 | 409
39 | 2026-09-12 | 2700 | 436
40 | 2026-09-13 | 2700 | 436
41 | 2026-09-14 | 2700 | 436
42 | 2026-09-15 | 2700 | 436
43 | 2026-09-16 | 2700 | 436
44 | 2026-09-17 | 2700 | 436
45 | 2026-09-18 | 2700 | 436
46 | 2026-09-19 | 2710 | 436
47 | 2026-09-20 | 2800 | 436
48 | 2026-09-21 | 2890 | 436
49 | 2026-09-22 | 2980 | 436
50 | 2026-09-23 | 3070 | 436
51 | 2026-09-24 | 3160 | 436
52 | 2026-09-25 | 3240 | 436
53 | 2026-09-26 | 3320 | 436
54 | 2026-09-27 | 3400 | 436
55 | 2026-09-28 | 3470 | 480
56 | 2026-09-29 | 3540 | 480
57 | 2026-09-30 | 3610 | 480
58 | 2026-10-01 | 3680 | 480
59 | 2026-10-02 | 3750 | 480
60 | 2026-10-03 | 3820 | 480
61 | 2026-10-04 | 3890 | 480
62 | 2026-10-05 | 3960 | 480
63 | 2026-10-06 | 4030 | 485
64 | 2026-10-07 | 4100 | 496
65 | 2026-10-08 | 4170 | 780
66 | 2026-10-09 | 4220 | 980
67 | 2026-10-10 | 4270 | 1252
68 | 2026-10-11 | 4320 | 1428
69 | 2026-10-12 | 4370 | 1582
70 | 2026-10-13 | 4420 | 1792
71 | 2026-10-14 | 4460 | 1970
72 | 2026-10-15 | 4500 | 2074
73 | 2026-10-16 | 4540 | 2307
74 | 2026-10-17 | 4580 | 2441
75 | 2026-10-18 | 4620 | 2613
76 | 2026-10-19 | 4660 | 2700
77 | 2026-10-20 | 4700 | 2700
78 | 2026-10-21 | 4740 | 2700
79 | 2026-10-22 | 4780 | 2700
80 | 2026-10-23 | 4820 | 2700
81 | 2026-10-24 | 4860 | 2700
82 | 2026-10-25 | 4900 | 2700
83 | 2026-10-26 | 4940 | 2700
84 | 2026-10-27 | 4950 | 2700
85 | 2026-10-28 | 4950 | 2700
86 | 2026-10-29 | 4950 | 2700
87 | 2026-10-30 | 4950 | 2700
88 | 2026-10-31 | 4950 | 2700
89 | 2026-11-01 | 4950 | 2700
90 | 2026-11-02 | 4950 | 2700
91 | 2026-11-03 | 4950 | 2700
92 | 2026-11-04 | 4950 | 2700
93 | 2026-11-05 | 4950 | 2700
94 | 2026-11-06 | 4960 | 2700
95 | 2026-11-07 | 4960 | 2700
96 | 2026-11-08 | 4980 | 2700
97 | 2026-11-09 | 4995 | 2700
98 | 2026-11-10 | 5000 | 2705
99 | 2026-11-11 | 5000 | 2741
100 | 2026-11-12 | 5002 | 2750
101 | 2026-11-13 | 5020 | 2750
102 | 2026-11-14 | 5030 | 2750
103 | 2026-11-15 | 5030 | 2750
104 | 2026-11-16 | 5040 | 2750
105 | 2026-11-17 | 5040 | 3050
106 | 2026-11-18 | 5050 | 3313
107 | 2026-11-19 | 5065 | 3721
108 | 2026-11-20 | 5080 | 4009
109 | 2026-11-21 | 5082 | 4018
110 | 2026-11-22 | 5120 | 4018
111 | 2026-11-23 | 5120 | 4018
112 | 2026-11-24 | 5140 | 4018
113 | 2026-11-25 | 5140 | 4018
114 | 2026-11-26 | 5180 | 4018
115 | 2026-11-27 | 5180 | 4018
116 | 2026-11-28 | 5180 | 4018
117 | 2026-11-29 | 5200 | 4018
118 | 2026-11-30 | 5200 | 4018
119 | 2026-12-01 | 5250 | 4018
120 | 2026-12-02 | 5250 | 4018
121 | 2026-12-03 | 5260 | 4018
122 | 2026-12-04 | 5260 | 4018
123 | 2026-12-05 | 5280 | 4018
124 | 2026-12-06 | 5280 | 4076
125 | 2026-12-07 | 5290 | 4076
126 | 2026-12-08 | 5290 | 4118
127 | 2026-12-09 | 5300 | 4163
128 | 2026-12-10 | 5305 | 4163
129 | 2026-12-11 | 5315 | 4163
130 | 2026-12-12 | 5345 | 4163
131 | 2026-12-13 | 5375 | 4213
132 | 2026-12-14 | 5410 | 4270
133 | 2026-12-15 | 5440 | 4299
134 | 2026-12-16 | 5465 | 4340
135 | 2026-12-17 | 5485 | 4393
136 | 2026-12-18 | 5500 | 4480
137 | 2026-12-19 |  | 4613
138 | 2026-12-20 |  | 4613
139 | 2026-12-21 |  | 4613
140 | 2026-12-22 |  | 4613
141 | 2026-12-23 |  | 4663
142 | 2026-12-24 |  | 4839
143 | 2026-12-25 |  | 5010
144 | 2026-12-26 |  | 5211
145 | 2026-12-27 |  | 5500
Formulas:
Date = [Date, row above]+1

## Pricing & Rates
[5 empty] | Drill Bit Pricing | Supplier | Type |  | KZT | USD | Rental Down Hole tools Pricing |  |  |  | Mud Logging | KZT | USD
| $US/KZT exchange rate | 420 | [14 empty] | 0
[10 empty] | 0 | Supplier | Type | KZT | USD |  |  | 0
|  |  | KZT | USD | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pre-Drilling cost | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Rig Rates | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | Wellsite and Road / Waterwell | [5 empty] | Water & Water Supply |  | KZT | USD
Rig move | [8 empty] | KZT | USD |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Tubular Cost |  | m | USD | Price | Coring Services |  | Supplier | Type | KZT | USD | Electric logs |  | KZT | USD
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Project Management & Supervision |  | KZT | USD
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | Other Drilling Tools |  |  |  | KZT | USD |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Telecommunications |  | KZT | USD
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Rental Fee |  |  | 0
|  |  |  | 0 | Mud Engineering & Chemicals |  |  |  | KZT | USD | Installation |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Usage |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Waste management |  | KZT | USD
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Tubular Running-in Service and Inspection |  |  | KZT | USD | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | Security Batys-Kyzet |  |  |  | KZT | USD | Cementing - Baker Hughes |  | KZT | USD
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Well Head Cost |  | Type | KZT | USD | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | H2S |  |  |  | KZT | USD |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0