## Chart DC data
No VAT |  | Well # | [6 empty] | Chart
| Data | Forecast, $ | Depth | Int Result | Actual, $ | Depth | Int Result | Depth | Forecast | Actual | Difference
1 | 2014-04-25 | 36500 | 20 | 36500 | 36500 | 20 | 17767 | 20 | 146 | 146 | 0
2 | 2014-04-26 | 36500 | 20 |  | 36500 | 20 |  | 200 | 547.5 | 547.5 | 0
3 | 2014-04-27 | 36500 | 20 |  | 36500 | 20 |  | 2500 | 1715.5 | 1715.5 | 0
4 | 2014-04-28 | 36500 | 20 | 109500 | 36500 | 20 |  | 4950 | 3285 | 3285 | 0
5 | 2014-04-29 | 36500 | 56 |  | 36500 | 56 |  | 5500 | 5292.5 | 5292.5 | 0
6 | 2014-04-30 | 36500 | 92 |  | 36500 | 92
7 | 2014-05-01 | 36500 | 128 |  | 36500 | 128 | 219000
8 | 2014-05-02 | 36500 | 164 |  | 36500 | 164
9 | 2014-05-03 | 36500 | 200 | 182500 | 36500 | 200
10 | 2014-05-04 | 36500 | 200 |  | 36500 | 200
11 | 2014-05-05 | 36500 | 200 |  | 36500 | 200 | 146000
12 | 2014-05-06 | 36500 | 200 |  | 36500 | 200
13 | 2014-05-07 | 36500 | 200 |  | 36500 | 200
14 | 2014-05-08 | 36500 | 200 |  | 36500 | 200
15 | 2014-05-09 | 36500 | 200 | 219000 | 36500 | 200
16 | 2014-05-10 | 36500 | 292 |  | 36500 | 292
17 | 2014-05-11 | 36500 | 384 |  | 36500 | 384
18 | 2014-05-12 | 36500 | 476 |  | 36500 | 476
19 | 2014-05-13 | 36500 | 568 |  | 36500 | 568
20 | 2014-05-14 | 36500 | 660 |  | 36500 | 660
21 | 2014-05-15 | 36500 | 752 |  | 36500 | 752
22 | 2014-05-16 | 36500 | 844 |  | 36500 | 844
23 | 2014-05-17 | 36500 | 936 |  | 36500 | 936
24 | 2014-05-18 | 36500 | 1028 |  | 36500 | 1028
25 | 2014-05-19 | 36500 | 1120 |  | 36500 | 1120
26 | 2014-05-20 | 36500 | 1212 |  | 36500 | 1212
27 | 2014-05-21 | 36500 | 1304 |  | 36500 | 1304
28 | 2014-05-22 | 36500 | 1396 |  | 36500 | 1396
29 | 2014-05-23 | 36500 | 1488 |  | 36500 | 1488
30 | 2014-05-24 | 36500 | 1580 |  | 36500 | 1580
31 | 2014-05-25 | 36500 | 1672 |  | 36500 | 1672
32 | 2014-05-26 | 36500 | 1764 |  | 36500 | 1764
33 | 2014-05-27 | 36500 | 1856 |  | 36500 | 1856
34 | 2014-05-28 | 36500 | 1948 |  | 36500 | 1948
35 | 2014-05-29 | 36500 | 2040 |  | 36500 | 2040
36 | 2014-05-30 | 36500 | 2132 |  | 36500 | 2132
37 | 2014-05-31 | 36500 | 2224 |  | 36500 | 2224
38 | 2014-06-01 | 36500 | 2316 |  | 36500 | 2316
39 | 2014-06-02 | 36500 | 2408 |  | 36500 | 2408 | 1022000
40 | 2014-06-03 | 36500 | 2500 | 912500 | 36500 | 2500
41 | 2014-06-04 | 36500 | 2500 |  | 36500 | 2500
42 | 2014-06-05 | 36500 | 2500 |  | 36500 | 2500
43 | 2014-06-06 | 36500 | 2500 |  | 36500 | 2500
44 | 2014-06-07 | 36500 | 2500 |  | 36500 | 2500
45 | 2014-06-08 | 36500 | 2500 |  | 36500 | 2500
46 | 2014-06-09 | 36500 | 2500 |  | 36500 | 2500
47 | 2014-06-10 | 36500 | 2500 | 255500 | 36500 | 2500
48 | 2014-06-11 | 36500 | 2570 |  | 36500 | 2570 | 328500
49 | 2014-06-12 | 36500 | 2640 |  | 36500 | 2640
50 | 2014-06-13 | 36500 | 2710 |  | 36500 | 2710
51 | 2014-06-14 | 36500 | 2780 |  | 36500 | 2780
52 | 2014-06-15 | 36500 | 2850 |  | 36500 | 2850
53 | 2014-06-16 | 36500 | 2920 |  | 36500 | 2920
54 | 2014-06-17 | 36500 | 2990 |  | 36500 | 2990
55 | 2014-06-18 | 36500 | 3060 |  | 36500 | 3060
56 | 2014-06-19 | 36500 | 3130 |  | 36500 | 3130
57 | 2014-06-20 | 36500 | 3200 |  | 36500 | 3200
58 | 2014-06-21 | 36500 | 3270 |  | 36500 | 3270
59 | 2014-06-22 | 36500 | 3340 |  | 36500 | 3340
60 | 2014-06-23 | 36500 | 3410 |  | 36500 | 3410
61 | 2014-06-24 | 36500 | 3480 |  | 36500 | 3480
62 | 2014-06-25 | 36500 | 3550 |  | 36500 | 3550
63 | 2014-06-26 | 36500 | 3620 |  | 36500 | 3620
64 | 2014-06-27 | 36500 | 3690 |  | 36500 | 3690
65 | 2014-06-28 | 36500 | 3760 |  | 36500 | 3760
66 | 2014-06-29 | 36500 | 3830 |  | 36500 | 3830
67 | 2014-06-30 | 36500 | 3900 |  | 36500 | 3900
68 | 2014-07-01 | 36500 | 3970 |  | 36500 | 3970
69 | 2014-07-02 | 36500 | 4040 |  | 36500 | 4040
70 | 2014-07-03 | 36500 | 4110 |  | 36500 | 4110
71 | 2014-07-04 | 36500 | 4180 |  | 36500 | 4180
72 | 2014-07-05 | 36500 | 4250 |  | 36500 | 4250
73 | 2014-07-06 | 36500 | 4320 |  | 36500 | 4320
74 | 2014-07-07 | 36500 | 4390 |  | 36500 | 4390
75 | 2014-07-08 | 36500 | 4460 |  | 36500 | 4460
76 | 2014-07-09 | 36500 | 4530 |  | 36500 | 4530
77 | 2014-07-10 | 36500 | 4600 |  | 36500 | 4600
78 | 2014-07-11 | 36500 | 4670 |  | 36500 | 4670
79 | 2014-07-12 | 36500 | 4740 |  | 36500 | 4740
80 | 2014-07-13 | 36500 | 4810 |  | 36500 | 4810
81 | 2014-07-14 | 36500 | 4880 |  | 36500 | 4880
82 | 2014-07-15 | 36500 | 4950 | 1277500 | 36500 | 4950
83 | 2014-07-16 | 36500 | 4950 |  | 36500 | 4950
84 | 2014-07-17 | 36500 | 4950 |  | 36500 | 4950
85 | 2014-07-18 | 36500 | 4950 |  | 36500 | 4950
86 | 2014-07-19 | 36500 | 4950 |  | 36500 | 4950
87 | 2014-07-20 | 36500 | 4950 |  | 36500 | 4950
88 | 2014-07-21 | 36500 | 4950 |  | 36500 | 4950
89 | 2014-07-22 | 36500 | 4950 |  | 36500 | 4950
90 | 2014-07-23 | 36500 | 4950 | 292000 | 36500 | 4950
91 | 2014-07-24 | 36500 | 4965 |  | 36500 | 4965
92 | 2014-07-25 | 36500 | 4980 |  | 36500 | 4980
93 | 2014-07-26 | 36500 | 4995 |  | 36500 | 4995
94 | 2014-07-27 | 36500 | 5010 |  | 36500 | 5010
95 | 2014-07-28 | 36500 | 5025 |  | 36500 | 5025
96 | 2014-07-29 | 36500 | 5040 |  | 36500 | 5040
97 | 2014-07-30 | 36500 | 5055 |  | 36500 | 5055
98 | 2014-07-31 | 36500 | 5070 |  | 36500 | 5070
99 | 2014-08-01 | 36500 | 5085 |  | 36500 | 5085
100 | 2014-08-02 | 36500 | 5100 |  | 36500 | 5100
101 | 2014-08-03 | 36500 | 5115 |  | 36500 | 5115
102 | 2014-08-04 | 36500 | 5130 |  | 36500 | 5130
103 | 2014-08-05 | 36500 | 5145 |  | 36500 | 5145 | 2007500
104 | 2014-08-06 | 36500 | 5160 |  | 36500 | 5160
105 | 2014-08-07 | 36500 | 5175 |  | 36500 | 5175
106 | 2014-08-08 | 36500 | 5190 |  | 36500 | 5190
107 | 2014-08-09 | 36500 | 5205 |  | 36500 | 5205
108 | 2014-08-10 | 36500 | 5220 |  | 36500 | 5220
109 | 2014-08-11 | 36500 | 5235 |  | 36500 | 5235
110 | 2014-08-12 | 36500 | 5250 |  | 36500 | 5250
111 | 2014-08-13 | 36500 | 5265 |  | 36500 | 5265
112 | 2014-08-14 | 36500 | 5280 |  | 36500 | 5280
113 | 2014-08-15 | 36500 | 5295 |  | 36500 | 5295 | 365000
114 | 2014-08-16 | 36500 | 5310 |  | 36500 | 5310
115 | 2014-08-17 | 36500 | 5325 |  | 36500 | 5325
116 | 2014-08-18 | 36500 | 5340 |  | 36500 | 5340
117 | 2014-08-19 | 36500 | 5355 |  | 36500 | 5355
118 | 2014-08-20 | 36500 | 5370 |  | 36500 | 5370
119 | 2014-08-21 | 36500 | 5385 |  | 36500 | 5385
120 | 2014-08-22 | 36500 | 5400 |  | 36500 | 5400
121 | 2014-08-23 | 36500 | 5415 |  | 36500 | 5415
122 | 2014-08-24 | 36500 | 5430 |  | 36500 | 5430
123 | 2014-08-25 | 36500 | 5445 |  | 36500 | 5445
124 | 2014-08-26 | 36500 | 5460 |  | 36500 | 5460
125 | 2014-08-27 | 36500 | 5475 |  | 36500 | 5475
126 | 2014-08-28 | 36500 | 5490 |  | 36500 | 5490
127 | 2014-08-29 | 36500 | 5505 |  | 36500 | 5505
128 | 2014-08-30 | 36500 | 5520 |  | 36500 | 5520
129 | 2014-08-31 | 36500 | 5535 |  | 36500 | 5535
130 | 2014-09-01 | 36500 | 5550 | 1460000 | 36500 | 5550
131 | 2014-09-02 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
132 | 2014-09-03 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
133 | 2014-09-04 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
134 | 2014-09-05 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
135 | 2014-09-06 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
136 | 2014-09-07 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
137 | 2014-09-08 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
138 | 2014-09-09 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
139 | 2014-09-10 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
140 | 2014-09-11 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
141 | 2014-09-12 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
142 | 2014-09-13 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
143 | 2014-09-14 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
144 | 2014-09-15 | 36500 | 5550 |  | 36500 | 5550
145 | 2014-09-16 | 36500 | 5550 | 547500 | 36500 | 5550
Total |  | 5292500 |  | 5292500 |  |  | 4105767

## Chart data
Rig | Rig Name | Detailed information
Day | Well#
1 | 20 | № | Описание работ | Продол | Нараст | Колич-во | Забой
2 | 20 |  |  | в часах | час. | суток | метр.
3 | 20 | # | Work description | Duration | Increase | Q-ty | Depth
4 | 20 |  |  | hours | hours | days | meter
5 | 56 | 1 | Подготовительные работы к бурению (наворот 508мм долото к УБТ)
6 | 92 |  | Preparation Work (connect 508mm drill bit to DC)
7 | 128 | 2 | Бурение под 426 мм направление
8 | 164 |  | Drilling hole for 426mm casing
9 | 200 | 3 | Подготовка ствола скважины (проработка, промывка)
10 | 200 |  | Preparation borehole (reaming, circulation)
11 | 200 | 4 | Подготовка и спуск 426мм направления (сварочные работы)
12 | 200 |  | Preparation and run 426mm casing (welding job)
13 | 200 | 5 | Цементирование 426мм направления
14 | 200 |  | Cement the casing 426mm
15 | 200 | 6 | ОЗЦ
16 | 292 |  | WOC
17 | 384 | 7 | Оборудование устья скважины воронкой
18 | 476 |  | Setup the mouth with socket
19 | 568 | 8 | Сборка КНБК для бурения под 324мм кондуктор
20 | 660 |  | Make up the BHA for 324mm surface drilling
21 | 752 | 9 | Бурение под 324мм кондуктор с огранич нагрузкой и со сборкой КНБК
22 | 844 |  | 324mm surface hole drilling minimize WOB
23 | 936 | 10 | Бурение под 324мм кондуктор с шаблонировкой ствола скважины
24 | 1028 |  | 324mm surface hole drilling with wiper trip
25 | 1120 | 11 | Подъем б/и
26 | 1212 |  | POOH
27 | 1304 | 12 | ГИС
28 | 1396 |  | Logging
29 | 1488 | 13 | Подготовка ствола скважины к спуску 324мм кондуктора
30 | 1580 |  | Preparation borehole for running surface casing
31 | 1672 | 14 | Спуск 324мм кондуктора
32 | 1764 |  | Run the surface casing 324mm
33 | 1856 | 15 | Цементирование 324мм кондуктора
34 | 1948 |  | Cement the surface casing 324mm
35 | 2040 | 16 | ОЗЦ
36 | 2132 |  | WOC
37 | 2224 | 17 | Оборудование устья скважины КГ, монтаж ПВО, опрессовка
38 | 2316 |  | Setup the wellhead, BOP installation, pressure test
39 | 2408 | 18 | Сборка КНБК для бурения под 245мм тех.колонну, спуск б/и
40 | 2500 |  | Make up the BHA for 245mm casing drilling, RIH
41 | 2500 | 19 | Разбуривание ЦКОД и цем.стакана, углубл на 10м, опрессовка ц.к.
42 | 2500 |  | Drill out shoe and cement sleeve 10 meters, pressure test
43 | 2500 | 20 | Подъем, установка КЛС в КНБК, спуск инструмента
44 | 2500 |  | POOH, setup Stabilizer in BHA, RIH
45 | 2500 | 21 | Бурение под 245мм тех.колонну с шаблонировкой ствола скв.
46 | 2500 |  | 245mm bore hole drilling with wiper trip
47 | 2500 | 22 | Подготовка ствола под ГИС, подъем б/и
48 | 2570 |  | POOH
49 | 2640 | 23 | ГИС
50 | 2710 |  | Logging
51 | 2780 | 24 | Подготовка ствола скважины к спуску 245мм тех.колонны
52 | 2850 |  | Preparation borehole for running intermediate casing
53 | 2920 | 25 | Спуск 245мм тех.колонны, промывка
54 | 2990 |  | Run the intermediate casing 245mm
55 | 3060 | 26 | Цементирование 245мм тех.колонны
56 | 3130 |  | Cement the intermediate casing 245mm
57 | 3200 | 27 | ОЗЦ
58 | 3270 |  | WOC
59 | 3340 | 28 | Оборудование устья скважины, монтаж ПВО, опрессовка
60 | 3410 |  | Setup the wellhead, BOP installation, pressure test
61 | 3480 | 29 | Сборка КНБК для бурения под экс.колонну, спуск б/и
62 | 3550 |  | Make up the BHA for production casing drilling, RIH
63 | 3620 | 30 | Разбуривание ЦКОД и цем.стакана, углубление на 10м, опрессовка ц/к
64 | 3690 |  | Drill out shoe and cement sleeve 10 meters, pressure test
65 | 3760 | 31 | Бурение под экс.колонну до гл.1760м, подъем б/и
66 | 3830 |  | Production casing drilling to depth 1760 meters, POOH
67 | 3900 | 32 | ГИС (корелляционный каротаж)
68 | 3970 |  | Correlation logging
69 | 4040 | 33 | Спуск б/и, бурение до гл.1785м, подъем б/и
70 | 4110 |  | RIH, drilling to 1785 meter depth, POOH
71 | 4180 | 34 | Смена КНБК для отбора керна, спуск керноотборного снаряда
72 | 4250 |  | Change BHA for coring, RIH CB
73 | 4320 | 35 | Бурение с отбором керна в инт. 1785-1794м, подъем б/и
74 | 4390 |  | Core drilling in the interval 1785-1974m, POOH
75 | 4460 | 36 | Смена КНБК для бурения, спуск б/и
76 | 4530 |  | Change BHA for drilling, RIH drilling bit
77 | 4600 | 37 | Бурение под экс.колонну до гл.1920м, подъем б/и
78 | 4670 |  | Production casing drilling to depth 1920 meters, POOH
79 | 4740 | 38 | Смена КНБК для отбора керна, спуск керноотборного снаряда
80 | 4810 |  | Change BHA for coring, RIH CB
81 | 4880 | 39 | Бурение с отбором керна в инт.1920-1929м, подъем б/и
82 | 4950 |  | Core drilling in the interval 1920-1929m, POOH
83 | 4950 | 40 | Смена КНБК для бурения, спуск б/и
84 | 4950 |  | Change BHA for drilling, RIH drilling bit
85 | 4950 | 41 | Бурение под экс.колонну до гл.2020м, подъем б/и
86 | 4950 |  | Production casing drilling to depth 2020 meters, POOH
87 | 4950 | 42 | ГИС (корелляционный каротаж)
88 | 4950 |  | Correlation logging
89 | 4950 | 43 | Спуск б/и, бурение до гл.2042м, подъем б/и
90 | 4950 |  | RIH, drilling to 2042 meter depth, POOH
91 | 4965 | 44 | Смена КНБК для отбора керна, спуск керноотборного снаряда
92 | 4980 |  | Change BHA for coring, RIH CB
93 | 4995 | 45 | Бурение с отбором керна в инт.2042-2051м, подъем б/и
94 | 5010 |  | Core drilling in the interval 2042-2051m, POOH
95 | 5025 | 46 | Смена КНБК для бурения, спуск б/и
96 | 5040 |  | Change BHA for drilling, RIH drilling bit
97 | 5055 | 47 | Бурение под экс.колонну до гл.2101м, подъем б/и
98 | 5070 |  | Production casing drilling to depth 2101 meters, POOH
99 | 5085 | 48 | Смена КНБК для отбора керна, спуск керноотборного снаряда
100 | 5100 |  | Change BHA for coring, RIH CB
101 | 5115 | 49 | Бурение с отбором керна в инт.2101-2110м, подъем б/и
102 | 5130 |  | Core drilling in the interval 2101-2110m, POOH
103 | 5145 | 50 | Смена КНБК для бурения, спуск б/и
104 | 5160 |  | Change BHA for drilling, RIH drilling bit
105 | 5175 | 51 | Бурение под экс.колонну до гл.2132м, подъем б/и
106 | 5190 |  | Production casing drilling to depth 2132 meters, POOH
107 | 5205 | 52 | Смена КНБК для отбора керна, спуск керноотборного снаряда
108 | 5220 |  | Change BHA for coring, RIH CB
109 | 5235 | 53 | Бурение с отбором керна в инт.2132-2150м, подъем б/и
110 | 5250 |  | Core drilling in the interval 2132-2150m, POOH
111 | 5265 | 54 | Спуск керноотборного снаряда, бур. с отбором керна в инт.2150-2159м, подъем б/и
112 | 5280 |  | RIH CB, core drilling in the interval 2150-2159m, POOH
113 | 5295 | 55 | Смена КНБК для бурения, спуск б/и
114 | 5310 |  | Change BHA for drilling, RIH drilling bit
115 | 5325 | 56 | Бурение под экс.колонну до гл.2193м, подъем б/и
116 | 5340 |  | Production casing drilling to depth 2193 meters, POOH
117 | 5355 | 57 | Смена КНБК для отбора керна, спуск керноотборного снаряда
118 | 5370 |  | Change BHA for coring, RIH CB
119 | 5385 | 58 | Бурение с отбором керна в инт.2193-2211м, подъем б/и
120 | 5400 |  | Core drilling in the interval 2193-2211m, POOH
121 | 5415 | 59 | Смена КНБК для бурения, спуск б/и
122 | 5430 |  | Change BHA for drilling, RIH drilling bit
123 | 5445 | 60 | Бурение под экс.колонну до гл.2280м, подъем б/и
124 | 5460 |  | Production casing drilling to depth 2280 meters, POOH
125 | 5475 | 61 | ГИС (корелляционный каротаж)
126 | 5490 |  | Correlation logging
127 | 5505 | 62 | Спуск б/и, бурение до гл.2300м, подъем б/и
128 | 5520 |  | RIH drilling bit, production casing drilling to depth 2300 meters, POOH
129 | 5535 | 63 | Смена КНБК для отбора керна, спуск керноотборного снаряда
130 | 5550 |  | Change BHA for coring, RIH CB
131 | 5550 | 64 | Бурение с отбором керна в инт.2300-2318м, подъем б/и
132 | 5550 |  | Core drilling in the interval 2300-2318m, POOH
133 | 5550 | 65 | Спуск керноотборного снаряда, бур. с отбором керна в инт.2318-2336м, подъем б/и
134 | 5550 |  | RIH CB, core drilling in the interval 2318-2336m, POOH
135 | 5550 | 66 | Смена КНБК для бурения, спуск б/и
136 | 5550 |  | Change BHA for drilling, RIH drilling bit
137 | 5550 | 67 | Бурение под экс.колонну до гл.2750м с шаблонировкой ствола скв.
138 | 5550 |  | Production casing drilling to depth 2750 meters, POOH
139 | 5550 | 68 | Подготовка ствола под ГИС, подъем б/и
140 | 5550 |  | Preparation borehole for logging, POOH
141 | 5550 | 69 | ГИС
142 | 5550 |  | Logging
143 | 5550 | 70 | Подготовка ствола скв к спуску 168мм экс.колонны, подъем с выбросом б/и
144 | 5550 |  | Preparation borehole for production casing 168mm running, laying-down of drill pipes
145 | 5550 | 71 | Спуск 168мм экс. колонны, промывка
Running 168mm production casing, circulation
|  | 72 | Цементирование 168мм экс.колонны (I и II ступени)
Cement the production casing 168mm (I and II stage)
|  | 73 | ОЗЦ
WOC
|  | 74 | Оборудование устья скважины, монтаж ФА, опрессовка
Wellhead and X-tree installation, pressure test

## Data base
Rig | Rig Name
Activity | Well#
Drilling 0-20m | 0.083333
RIH, cementing D30", WOC | 1900-01-02 22:00
Drilling for conductor, 20-200m | 1900-01-01
Logging, 20-200, RIH D20" Cementing, WOC, equipping casing head, BOP, pressure test | 1900-01-05
Drilling for intermediate casing 200-2500m | 1900-01-27
Logging, RIH intermediate casing D13 3/8", Cementing, WOC, BOP, pressure test | 1900-01-06
Drilling for intermediate casing 2500-4950m | 1900-02-03 00:30
Logging 2500-49500m, RIH intermediate casing D9 7/8+D9 5/8, cementing, WOC, rigging up BOP, pressure test (bottom of sult dome) | 1900-01-07 00:30
Drilling for casing 4950-5550 with core | 1900-02-08
Logging 4950-5500m, VSP, RIH casing D7, cementing, WOC, Well Head, pressure test, CBL | 1900-01-14
TD metres | 5500
Drilling time | 1900-04-14 02:30
Non Drilling time | 1900-02-07 22:30
Total Time | 1900-05-24 01:00
Total Days on Location | 145.0417
Days TD to Release | 15
Days to TD | 130.0417
Move to next Location | 0
Total Avg ROP | 2.1804
Avg ROP 30" | 10
Avg ROP 20 | 3.75
Avg ROP 13 3/8" | 3.2738
Avg ROP 9 7/8" and 9 5/8" | 2.9149
Avg ROP 7" | 0.625 | Including Coring

## Cost data
Drilling Cost (AFI)
Forecast
Rig Name
Well#
TD mtrs | 5500
Mobilisation/Demobilisation | 2500000
Insurance | 250000
Site preparation | 1650000
Wellhead equipment | 700000
Casing/Tubing and etc | 4000000
Drill bits | 500000
Rig move | 0
Drilling rig | 5292500
Bottom hole assemblies | 2500000
Services of casing running | 350000
Supply of technical water and diesel fuel | 2100000
Drilling mud, chemicals, engineering | 1000000
Cementing of casings | 1200000
Moving out used mud and drill cuttings | 800000
Mud logging station | 220000
Blowout prevention | 180000
Logging, Testing (in hole) | 1650000
Coring | 150000
Well Testing (surface) | 400000
Drilling supervising (2DSI+4DSV) | 650000
Total | 26092500
Cost /metre | 4744.0909
AFE Est cost | 26092500
Act Cost | 26092500
0
Act Cost per metre | 4744.0909

## DV-IDENTITY-0 (hidden)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | AAAAADfelX0= | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | AAAAAB/3/6Y= | AAAAAB/3/6c= | #VALUE! | #VALUE!
AAAAABt//gA= | AAAAABt//gE= | #VALUE! | #VALUE!
AAAAAHYv9gA= | AAAAAHYv9gE= | #VALUE! | #VALUE!